## 报告厅续建项目
2020年陕西师范大学平凉实验中学部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 报告厅续建项目
主管部门 |  | 平凉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 陕西师范大学平凉实验中学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 700 |  | 700 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 700 |  | 700 |  |  |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基本完成报告厅续建项目 | [5 empty] | 完成报告厅续建项目，并投入使用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告厅建设项目 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 8 |  | 尚未完成竣工决算手续
|  |  | 报告厅建设项目款支付完毕 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 购置设施设备的质量达标率 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 新建多功能报告厅质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 新建报告厅建设项目进度符合规划比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 尚未完成竣工决算手续
|  |  | 设施设备项目“采购完成率” |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益学生数量 |  |  | 0.3万人 | 0.32万人 | 10 |  | 10
|  |  | 办学条件能力提升 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 |  | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意程度 |  |  | 85% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 学校教职工满意程度 |  |  | 85% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [9 empty] | 96
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 图书馆维修改造项目
2020年陕西师范大学平凉实验中学部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 图书馆维修改造项目
主管部门 |  | 平凉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 陕西师范大学平凉实验中学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 360 |  | 301.045 |  | 10 |  | 83.62% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 360 |  | 301.05 |  |  |  | 83.62% |  | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基本图书馆维修改造项目。 | [5 empty] | 基本完成图书馆维修改造项目，包括完成土建工程和部分装修装饰工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成图书馆维修改造土建工程 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 完成图书馆维修改造装修工程 |  |  | 80% | 75% | 10 |  | 7
|  |  | 报告厅建设项目款支付完毕 |  |  | 85% | 83.63% | 10 |  | 8
|  | 质量指标 | 土建工程质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 装修工程质量达标率 |  |  | 100% | 75% | 10 |  | 7 |  | 尚未完成装修工程
|  | 时效指标 | 图书馆维修改造项目进度符合规划比例 |  |  | 85% | 85% | 10 |  | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益学生数量 |  |  | 0.3万人 | 0.32万人 | 10 |  | 10
|  |  | 办学条件能力提升 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 |  | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意程度 |  |  | 85% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 学校教职工满意程度 |  |  | 85% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [9 empty] | 90
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 消防水池及水泵房配建
2020年陕西师范大学平凉实验中学部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 消防水池及水泵房配建项目
主管部门 |  | 平凉市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 陕西师范大学平凉实验中学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 |  | 63 |  | 10 |  | 63% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 |  | 63 |  |  |  | 63% |  | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成消防水池开挖并初步完成建设 | [5 empty] | 消防水池建设项目施工单位进场动工后不久到了冬季停工期，当年度进展较慢。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成消防水池前期手续 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 消防水池进场施工 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 消防水池建设施工进度 |  |  | 50% | 20% | 15 |  | 6 |  | 进入冬季停工期
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目进度符合规划比例 |  |  | 50% | 20% | 10 |  | 4 |  | 进入冬季停工期
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益学生数量 |  |  | 0.3万人 | 0.3万人 | 10 |  | 10
|  |  | 办学条件能力提升 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 |  | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意程度 |  |  | 85% | 85% | 5 |  | 5
|  |  | 学校教职工满意程度 |  |  | 85% | 85% | 5 |  | 5
总分 | [9 empty] | 81
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。